## Cronograma de Act.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
| FECHA | ACTIVIDAD | AUDITOR
| 2025-05-04 | Cuestionario | Miguel
| 2025-05-05 | Logo de la empresa | Daniel
| 2025-05-05 | Cuestionario | Daniel- Ana
| 2025-05-06 | Matriz de Riesgos | Daniel-Miguel
| 2025-05-07 | Matriz de Riesgos | Diana-Ana
| 2025-05-08 | Carta Formal | Diana
| 2025-05-09 | Carta Formal | Ana
| 2025-05-10 | Revision fase 1 | Daniel- Ana
| 2025-05-17 | Carta Formal
| 2025-05-17 | Creacion perfil TRELLO | Diana-Daniel
| 2025-05-18 | Fase 3 : Revision Documental | Ana
| 2025-05-24 | Aplicación de Cuestionario | Diana
| 2025-05-24 | Llenado de Matriz de Riesgos | Daniel-Ana-Miguel-Diana
| 2025-05-24 | Introduccion del Dictamen Final | Daniel-Ana-Miguel-Diana

## Tabla de puntos
TABLA DE PUNTOS
SI | 6
NO | 28
NO APLICA | 0
TOTAL | 34 | PORCENTAJE %
30.9091
NO OPERATIVO

## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
No. | RIESGO | DESCRIPCIÓN | PROBABILIDAD (bajo- Medio- Alto) | IMPACTO (Bajo- Alto-Critico) | CONTROL EXISTENTE
1 | Vulnerabilidades de seguridad | Falta de mecanismos de seguridad adecuados para proteger el sistema y los datos | ALTO | CRITICO | NO CUENTAN CON SEGURIDAD PARA INGRESAR POR MEDIO DE USUARIOS
2 | Errores de código | Errores en el código del software que pueden causar fallos o comportamientos inesperados | BAJO | BAJO | CUENTAN CON BUENOS CODIGOS DE PROGRAMACIÓN E IMAGEN
3 | Problemas de escalabilidad | El sistema no puede manejar crecientes demandas de usuarios y datos | ALTO | ALTO | NO CUENTAN CON REGISTROS DE USUARIOS NI DATOS
4 | Falta de documentación | Falta de documentación adecuada sobre el sistema, su funcionamiento y mantenimiento | ALTO | ALTO | FALTA INFORMACIÓN SOBRE SU FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
5 | Problemas de compatibilidad | El sistema no es compatible con otros sistemas o plataformas | ALTO | ALTO | NO MENCIONAN SI ES COMPATIBLE CON OTROS SISTEMAS O PLATAFORMAS
6 | Riesgos de privacidad | El sistema no protege adecuadamente la privacidad de los usuarios y sus datos | ALTO | CRITICO | HACEN UNA ELIMINACIÓN DE DATOS CADA 20 DÍAS, LO CUAL HACE QUE NO MANTENGAN PRIVACIDAD
7 | Falta de pruebas y validación | Falta de pruebas y validación adecuadas para garantizar la calidad y funcionalidad del software | ALTO | CRITICO | NO HACEN PRUEBAS DEL SISTEMA
8 | Problemas de recuperación ante desastres | El sistema no tiene planes de contingencia y recuperación ante desastres adecuados | ALTO | CRITICO | SISTEMA MANEJABLE CON INTERNET, EN CASO DE FALLA DE ELECTRICIDAD, NO DARIAN RESPUESTA A LAS INCIDENCIAS

## REVICION DOCUMENTAL
FASE 3
REVISION DOCUMENTAL
NOMBRE AUDITORES | DIANA LAURA OLMEDA ESCOBAR
JOSE DANIEL MORA ORTIZ
JOSE MIGUEL SANCHEZ VELAZQUEZ
ANA LIZBETH RODRIGUEZ CEJA
AREA AUDITADA | DESARROLLO DE SOFTWARE
FECHA | 2025-05-24
NO. | DOCUMENTO | REVISADO | VIGENTE | OBSERVACIONES